**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi i modernizacja 4 przepompowni ścieków w Gminie Lesko”- zmieniono limity wydatków w latach 2025-2026, całkowita wartość nakładów pozostała bez zmian.

- ”Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Lesko poprzez przebudowę dróg” wydłużono okresu realizacji na 2025 r., zmniejszono limit wydatków 2024 r. do kwoty 5.410.174,70 zł oraz ustalono limit wydatków 2025 r. w kwocie 5.231.825,30 zł. Całkowita wartość nakładów pozostała bez zmian.

Zaktualizowano również planowane dochody, wydatki i przychody wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Lesku oraz zarządzeń Burmistrza.